АДМИНИСТРАЦИЯ УТЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03. 2022 № 9-п

Об утверждении отчета о результатах оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Утьминского сельского поселения от 19.08.2013 №71-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Утьминского сельского поселения», Уставом Утьминского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о результатах оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» за 2021 год (Приложение)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тевризский муниципальный вестник», а также на сайте в сети Интернет по адресу: <http://utmnsk.tevr.omskportal.ru>

Глава Утьминского

сельского поселения С.В.Киселева

Приложение

к постановлению администрации

Утьминского сельского поселения

Тевризского муниципального района Омской области

от 15.03.2022 № 9-п

Отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» и эффективности ее реализации в 2021 году.

Для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования экономики Утьминского сельского поселения за счёт рационального использования энергетических ресурсов и перевода экономики на энергосберегающий путь развития утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» (далее - Программа)

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация Утьминского сельского поселения.

**Основная цель Программы:**

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счёт реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**Основные задачи Программы:**

* Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
* Повышение эффективности системы теплоснабжения
* Повышение эффективности системы электроснабжения;
* Повышение эффективности использования моторного топлива.

**Ожидаемые результаты Программы:**

* Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году потрачено 46 200 рублей из бюджета поселения. Были выполнены следующие мероприятия:

* замена ламп накаливания на энергосберегающие;
* установка дополнительных светильников;
* проведение разъяснительной работы с населением, направленной на стимулирование энергосберегающего поведения.

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности Программ Утьминского сельского поселения Программа за 2021 год признана эффективной.

Оценка основных целевых индикаторов Программы за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 | Тыс.рублей | 136,0 | 86,0 | - 50 | 63 |

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов Программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Годы реализации целевой программы |
| 1-й год(факт) | 2-й год(факт) | 3-й год(факт) | 4-й год(факт) | 5-й годплан |
| Целевой индикатор 1 | Тыс.рублей | 4,5 | 5,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |

 Оценка эффективности целевой Программы за 2021 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации целевой Программы |
| Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» утверждена Решением Совета Утьминского сельского поселения №110-р от 27.12.2017 годаСрок реализации Программы – 5 лет. Запланированный объем финансирования на 2022 год составил – 136,0 тыс.рублей. По итогам на реализацию мероприятий израсходовано – 86,0 тыс.рублей.Предусмотренные мероприятия выполнены частично. | 63 | Считаем целесообразным в 2022 году продолжить реализацию мероприятий Программы. |